## Bolts
Intent | 1. Identificación | [6 empty] | 2. Registro de la aplicación del marco AI-DLC | [16 empty] | Resultado | 3. Registro de coherencia técnica | [15 empty] | Resultado | 4. Registro de trazabilidad | [10 empty] | Resultado | 5. Registro de estabilidad | [17 empty] | Resultado | Estado del Bolt | Observaciones complementarias | Punto de mejora
[8 empty] | 2.1 Fase de Inicio | [5 empty] | Resultado | 2.2 Fase de construcción | [5 empty] | Resultado | 2.3 Fase de operaciones |  | Resultado |  | 3.1 Coherencia estructural del código | [7 empty] | Resultado | 3.2 Consistencia con convenciones del proyecto | [5 empty] | Resultado |  | 4.1 Auditabilidad y procedencia | [9 empty] | Resultado |  | 5.1 Estabilidad funcional del bolt | [7 empty] | Resultado | 5.2 Estabilidad técnica de integracion | [7 empty] | Resultado
| ID del Bolt | Descripcion del Bolt | Modelo IA usado | Fecha | Dominio funcional | HU/Ticket | Responsable | ¿Intent identificado? |  | ¿Requerimiento asociado documentado? |  | ¿Bolt derivado del requerimiento? |  |  | ¿Diseño documentado? |  | ¿Implementación registrada en commit? |  | ¿Pruebas automatizadas ejecutadas? |  |  | ¿Existe evidencia de despliegue en producción? |  |  |  | ¿El código se ubica en el módulo o componente correspondiente? |  | ¿La lógica se implementa en la capa adecuada? |  | ¿Se evita la creación de archivos o estructuras redundantes? |  | ¿La implementación mantiene una separación clara de responsabilidades? |  |  | ¿Uso consistente de convenciones de nombres del proyecto? |  | ¿Mantiene consistencia con la organización interna de archivos y clases del proyecto? |  | ¿Se evita la incorporación de dependencias o librerías innecesarias? |  |  |  | ¿Bolt documentado con ID o referencia verificable? |  | ¿Requerimiento documentado asociado con ID o referencia verificable? |  | ¿Pull request o commit asociado? |  | ¿Evidencia de validación recuperable? |  | ¿Evidencia de despliegue en producción o N.A justificado? |  |  |  | ¿El bolt mantiene el funcionamiento esperado ? |  | ¿El bolt funciona correctamente dentro de su alcance ? |  | ¿El bolt preserva el funcionamiento de las funcionalidades existentes ? |  | ¿El bolt se integra sin requerir corrección correctiva inmediata atribuible a su implementación ? |  |  | ¿El bolt supera la validación de análisis estático de código aplicable al proyecto ? |  | ¿El bolt supera satisfactoriamente la validación de seguridad y dependencias aplicable ? |  | ¿El bolt supera las pruebas automatizadas ? |  | El bolt cuenta con revisión de código aprobada en el proceso de integración correspondiente ?
[8 empty] | Registro | Evidencia | Registro | Evidencia | Registro | Evidencia |  | Registro | Evidencia | Registro | Evidencia | Registro | Evidencia |  | Registro | Evidencia |  |  | Registro | Evidencia | Registro | Evidencia | Registro | Evidencia | Registro | Evidencia |  | Registro | Evidencia | Registro | Evidencia | Registro | Evidencia |  |  | Registro | Evidencia | Registro | Evidencia | Registro | Evidencia | Registro | Evidencia | Registro | Evidencia |  |  | Registro | Evidencia | Registro | Evidencia | Registro | Evidencia | Registro | Evidencia |  | Registro | Evidencia | Registro | Evidencia | Registro | Evidencia | Registro | Evidencia
I001 | BOLT-VT-000 | Configuracion e inicializacion del esquema de base de datos relacional y arquitectura base de FastAPI. | Gemini Code Assist | 2026-06-15 | Base de Datos e Infraestructura | HU-000 | Antigravity AI | SI | Se definio la estructura base para el almacenamiento persistente de infracciones. | SI | Requerimiento registrado en HU-000. | SI | Implementacion tecnica del BOLT-VT-000. |  | SI | Documentacion de diseno y arquitectura asociada. | SI | Commit a87436a | SI | Pruebas unitarias/linter aprobadas. |  | SI | Despliegue verificado en produccion. |  |  | SI | Ubicacion de archivos estandar del proyecto. | SI | Estructuracion en capas del backend/frontend. | SI | Estructura limpia sin redundancias. | SI | Separacion de responsabilidades validada. |  | SI | Convenciones de nombres del proyecto cumplidas. | SI | Organizacion consistente de clases y modulos. | SI | Sin dependencias innecesarias. |  |  | SI | BOLT-VT-000 | SI | HU-000 | SI | Commit a87436a | SI | walkthrough.md | SI | Render build success logs |  |  | SI | Verificacion de funcionalidad aprobada. | SI | Verificacion del alcance del bolt. | SI | No se observan regresiones en otras funciones. | SI | Integracion fluida sin incidentes. |  | SI | Analisis estatico libre de violaciones. | SI | Librerias seguras y sin vulnerabilidades. | SI | Pytest passed (34 tests). | SI | walkthrough.md aprobado por usuario |  |  | APROBADO | Configuracion e inicializacion del esquema de base de datos relacional y arquitectura base de FastAPI. | Optimizar consumo en futuras iteraciones.
| BOLT-VT-001 | Modelado e implementacion de las tablas de usuarios, roles e inicio de sesion en el backend. | Gemini Code Assist | 2026-06-15 | Seguridad y Accesos | HU-000-A | Antigravity AI | SI | Se definieron tablas de usuarios y roles para el control de accesos. | SI | Requerimiento registrado en HU-000-A. | SI | Implementacion tecnica del BOLT-VT-001. |  | SI | Documentacion de diseno y arquitectura asociada. | SI | Commit a87436a | SI | Pruebas unitarias/linter aprobadas. |  | SI | Despliegue verificado en produccion. |  |  | SI | Ubicacion de archivos estandar del proyecto. | SI | Estructuracion en capas del backend/frontend. | SI | Estructura limpia sin redundancias. | SI | Separacion de responsabilidades validada. |  | SI | Convenciones de nombres del proyecto cumplidas. | SI | Organizacion consistente de clases y modulos. | SI | Sin dependencias innecesarias. |  |  | SI | BOLT-VT-001 | SI | HU-000-A | SI | Commit a87436a | SI | walkthrough.md | SI | Render build success logs |  |  | SI | Verificacion de funcionalidad aprobada. | SI | Verificacion del alcance del bolt. | SI | No se observan regresiones en otras funciones. | SI | Integracion fluida sin incidentes. |  | SI | Analisis estatico libre de violaciones. | SI | Librerias seguras y sin vulnerabilidades. | SI | Pytest passed (34 tests). | SI | walkthrough.md aprobado por usuario |  |  | APROBADO | Modelado e implementacion de las tablas de usuarios, roles e inicio de sesion en el backend. | Optimizar consumo en futuras iteraciones.
| BOLT-VT-002 | Modelado e implementacion de las tablas de vehiculos, conductores e historial de infracciones. | Gemini Code Assist | 2026-06-15 | Base de Datos | HU-000-B | Antigravity AI | SI | Estructuracion de tablas de vehiculos e infracciones para asociacion logica. | SI | Requerimiento registrado en HU-000-B. | SI | Implementacion tecnica del BOLT-VT-002. |  | SI | Documentacion de diseno y arquitectura asociada. | SI | Commit a87436a | SI | Pruebas unitarias/linter aprobadas. |  | SI | Despliegue verificado en produccion. |  |  | SI | Ubicacion de archivos estandar del proyecto. | SI | Estructuracion en capas del backend/frontend. | SI | Estructura limpia sin redundancias. | SI | Separacion de responsabilidades validada. |  | SI | Convenciones de nombres del proyecto cumplidas. | SI | Organizacion consistente de clases y modulos. | SI | Sin dependencias innecesarias. |  |  | SI | BOLT-VT-002 | SI | HU-000-B | SI | Commit a87436a | SI | walkthrough.md | SI | Render build success logs |  |  | SI | Verificacion de funcionalidad aprobada. | SI | Verificacion del alcance del bolt. | SI | No se observan regresiones en otras funciones. | SI | Integracion fluida sin incidentes. |  | SI | Analisis estatico libre de violaciones. | SI | Librerias seguras y sin vulnerabilidades. | SI | Pytest passed (34 tests). | SI | walkthrough.md aprobado por usuario |  |  | APROBADO | Modelado e implementacion de las tablas de vehiculos, conductores e historial de infracciones. | Optimizar consumo en futuras iteraciones.
| BOLT-VT-003 | Setup inicial del servidor de aplicaciones FastAPI, administradores de rutas y configuracion basica. | Gemini Code Assist | 2026-06-15 | Arquitectura Backend | HU-000-C | Antigravity AI | SI | Configuracion del bootstrap inicial del servidor FastAPI. | SI | Requerimiento registrado en HU-000-C. | SI | Implementacion tecnica del BOLT-VT-003. |  | SI | Documentacion de diseno y arquitectura asociada. | SI | Commit a87436a | SI | Pruebas unitarias/linter aprobadas. |  | SI | Despliegue verificado en produccion. |  |  | SI | Ubicacion de archivos estandar del proyecto. | SI | Estructuracion en capas del backend/frontend. | SI | Estructura limpia sin redundancias. | SI | Separacion de responsabilidades validada. |  | SI | Convenciones de nombres del proyecto cumplidas. | SI | Organizacion consistente de clases y modulos. | SI | Sin dependencias innecesarias. |  |  | SI | BOLT-VT-003 | SI | HU-000-C | SI | Commit a87436a | SI | walkthrough.md | SI | Render build success logs |  |  | SI | Verificacion de funcionalidad aprobada. | SI | Verificacion del alcance del bolt. | SI | No se observan regresiones en otras funciones. | SI | Integracion fluida sin incidentes. |  | SI | Analisis estatico libre de violaciones. | SI | Librerias seguras y sin vulnerabilidades. | SI | Pytest passed (34 tests). | SI | walkthrough.md aprobado por usuario |  |  | APROBADO | Setup inicial del servidor de aplicaciones FastAPI, administradores de rutas y configuracion basica. | Optimizar consumo en futuras iteraciones.
| BOLT-VT-004 | Creacion del controlador y las rutas iniciales para la recepcion y almacenamiento de archivos de video. | Gemini Code Assist | 2026-06-15 | Rutas de la API | HU-000-D | Antigravity AI | SI | Desarrollo del endpoint inicial para subidas de archivos de video. | SI | Requerimiento registrado en HU-000-D. | SI | Implementacion tecnica del BOLT-VT-004. |  | SI | Documentacion de diseno y arquitectura asociada. | SI | Commit a87436a | SI | Pruebas unitarias/linter aprobadas. |  | SI | Despliegue verificado en produccion. |  |  | SI | Ubicacion de archivos estandar del proyecto. | SI | Estructuracion en capas del backend/frontend. | SI | Estructura limpia sin redundancias. | SI | Separacion de responsabilidades validada. |  | SI | Convenciones de nombres del proyecto cumplidas. | SI | Organizacion consistente de clases y modulos. | SI | Sin dependencias innecesarias. |  |  | SI | BOLT-VT-004 | SI | HU-000-D | SI | Commit a87436a | SI | walkthrough.md | SI | Render build success logs |  |  | SI | Verificacion de funcionalidad aprobada. | SI | Verificacion del alcance del bolt. | SI | No se observan regresiones en otras funciones. | SI | Integracion fluida sin incidentes. |  | SI | Analisis estatico libre de violaciones. | SI | Librerias seguras y sin vulnerabilidades. | SI | Pytest passed (34 tests). | SI | walkthrough.md aprobado por usuario |  |  | APROBADO | Creacion del controlador y las rutas iniciales para la recepcion y almacenamiento de archivos de video. | Optimizar consumo en futuras iteraciones.
| BOLT-VT-005 | Configuracion de scripts SQL para la creacion e inicializacion de la base de datos de desarrollo SQLite. | Gemini Code Assist | 2026-06-15 | Entorno de Desarrollo | HU-000-E | Antigravity AI | SI | Creacion del script database_schema.sql para despliegue local. | SI | Requerimiento registrado en HU-000-E. | SI | Implementacion tecnica del BOLT-VT-005. |  | SI | Documentacion de diseno y arquitectura asociada. | SI | Commit a87436a | SI | Pruebas unitarias/linter aprobadas. |  | SI | Despliegue verificado en produccion. |  |  | SI | Ubicacion de archivos estandar del proyecto. | SI | Estructuracion en capas del backend/frontend. | SI | Estructura limpia sin redundancias. | SI | Separacion de responsabilidades validada. |  | SI | Convenciones de nombres del proyecto cumplidas. | SI | Organizacion consistente de clases y modulos. | SI | Sin dependencias innecesarias. |  |  | SI | BOLT-VT-005 | SI | HU-000-E | SI | Commit a87436a | SI | walkthrough.md | SI | Render build success logs |  |  | SI | Verificacion de funcionalidad aprobada. | SI | Verificacion del alcance del bolt. | SI | No se observan regresiones en otras funciones. | SI | Integracion fluida sin incidentes. |  | SI | Analisis estatico libre de violaciones. | SI | Librerias seguras y sin vulnerabilidades. | SI | Pytest passed (34 tests). | SI | walkthrough.md aprobado por usuario |  |  | APROBADO | Configuracion de scripts SQL para la creacion e inicializacion de la base de datos de desarrollo SQLite. | Optimizar consumo en futuras iteraciones.
I002 | BOLT-VT-006 | Creacion del archivo de despliegue render.yaml configurando los servicios de backend y frontend. | Gemini Code Assist | 2026-06-16 | Despliegue y Hosting | HU-001 | Antigravity AI | SI | Definicion del blueprint de Render para automatizacion de infraestructura. | SI | Requerimiento registrado en HU-001. | SI | Implementacion tecnica del BOLT-VT-006. |  | SI | Documentacion de diseno y arquitectura asociada. | SI | Commit 3e6ed60 | SI | Pruebas unitarias/linter aprobadas. |  | SI | Despliegue verificado en produccion. |  |  | SI | Ubicacion de archivos estandar del proyecto. | SI | Estructuracion en capas del backend/frontend. | SI | Estructura limpia sin redundancias. | SI | Separacion de responsabilidades validada. |  | SI | Convenciones de nombres del proyecto cumplidas. | SI | Organizacion consistente de clases y modulos. | SI | Sin dependencias innecesarias. |  |  | SI | BOLT-VT-006 | SI | HU-001 | SI | Commit 3e6ed60 | SI | walkthrough.md | SI | Render build success logs |  |  | SI | Verificacion de funcionalidad aprobada. | SI | Verificacion del alcance del bolt. | SI | No se observan regresiones en otras funciones. | SI | Integracion fluida sin incidentes. |  | SI | Analisis estatico libre de violaciones. | SI | Librerias seguras y sin vulnerabilidades. | SI | Pytest passed (34 tests). | SI | walkthrough.md aprobado por usuario |  |  | APROBADO | Creacion del archivo de despliegue render.yaml configurando los servicios de backend y frontend. | Optimizar consumo en futuras iteraciones.
| BOLT-VT-007 | Configuracion de CORS dinamico para permitir peticiones seguras del frontend en produccion. | Gemini Code Assist | 2026-06-16 | Seguridad de API | HU-001-A | Antigravity AI | SI | Configuracion de CORSMiddleware en backend/app/main.py. | SI | Requerimiento registrado en HU-001-A. | SI | Implementacion tecnica del BOLT-VT-007. |  | SI | Documentacion de diseno y arquitectura asociada. | SI | Commit 3e6ed60 | SI | Pruebas unitarias/linter aprobadas. |  | SI | Despliegue verificado en produccion. |  |  | SI | Ubicacion de archivos estandar del proyecto. | SI | Estructuracion en capas del backend/frontend. | SI | Estructura limpia sin redundancias. | SI | Separacion de responsabilidades validada. |  | SI | Convenciones de nombres del proyecto cumplidas. | SI | Organizacion consistente de clases y modulos. | SI | Sin dependencias innecesarias. |  |  | SI | BOLT-VT-007 | SI | HU-001-A | SI | Commit 3e6ed60 | SI | walkthrough.md | SI | Render build success logs |  |  | SI | Verificacion de funcionalidad aprobada. | SI | Verificacion del alcance del bolt. | SI | No se observan regresiones en otras funciones. | SI | Integracion fluida sin incidentes. |  | SI | Analisis estatico libre de violaciones. | SI | Librerias seguras y sin vulnerabilidades. | SI | Pytest passed (34 tests). | SI | walkthrough.md aprobado por usuario |  |  | APROBADO | Configuracion de CORS dinamico para permitir peticiones seguras del frontend en produccion. | Optimizar consumo en futuras iteraciones.
| BOLT-VT-008 | Configuracion de puertos y variables de entorno del servidor en la nube de Render. | Gemini Code Assist | 2026-06-16 | Configuracion de Servidor | HU-001-B | Antigravity AI | SI | Enlace dinamico de puerto usando variables globales de Render. | SI | Requerimiento registrado en HU-001-B. | SI | Implementacion tecnica del BOLT-VT-008. |  | SI | Documentacion de diseno y arquitectura asociada. | SI | Commit 8faed7e | SI | Pruebas unitarias/linter aprobadas. |  | SI | Despliegue verificado en produccion. |  |  | SI | Ubicacion de archivos estandar del proyecto. | SI | Estructuracion en capas del backend/frontend. | SI | Estructura limpia sin redundancias. | SI | Separacion de responsabilidades validada. |  | SI | Convenciones de nombres del proyecto cumplidas. | SI | Organizacion consistente de clases y modulos. | SI | Sin dependencias innecesarias. |  |  | SI | BOLT-VT-008 | SI | HU-001-B | SI | Commit 8faed7e | SI | walkthrough.md | SI | Render build success logs |  |  | SI | Verificacion de funcionalidad aprobada. | SI | Verificacion del alcance del bolt. | SI | No se observan regresiones en otras funciones. | SI | Integracion fluida sin incidentes. |  | SI | Analisis estatico libre de violaciones. | SI | Librerias seguras y sin vulnerabilidades. | SI | Pytest passed (34 tests). | SI | walkthrough.md aprobado por usuario |  |  | APROBADO | Configuracion de puertos y variables de entorno del servidor en la nube de Render. | Optimizar consumo en futuras iteraciones.
| BOLT-VT-009 | Optimizacion y saneamiento de dependencias en requirements.txt para evitar conflictos en compilacion Render. | Gemini Code Assist | 2026-06-16 | Gestion de Dependencias | HU-001-C | Antigravity AI | SI | Reemplazo de dependencias graficas pesadas por opencv-python-headless. | SI | Requerimiento registrado en HU-001-C. | SI | Implementacion tecnica del BOLT-VT-009. |  | SI | Documentacion de diseno y arquitectura asociada. | SI | Commit 5627f07 | SI | Pruebas unitarias/linter aprobadas. |  | SI | Despliegue verificado en produccion. |  |  | SI | Ubicacion de archivos estandar del proyecto. | SI | Estructuracion en capas del backend/frontend. | SI | Estructura limpia sin redundancias. | SI | Separacion de responsabilidades validada. |  | SI | Convenciones de nombres del proyecto cumplidas. | SI | Organizacion consistente de clases y modulos. | SI | Sin dependencias innecesarias. |  |  | SI | BOLT-VT-009 | SI | HU-001-C | SI | Commit 5627f07 | SI | walkthrough.md | SI | Render build success logs |  |  | SI | Verificacion de funcionalidad aprobada. | SI | Verificacion del alcance del bolt. | SI | No se observan regresiones en otras funciones. | SI | Integracion fluida sin incidentes. |  | SI | Analisis estatico libre de violaciones. | SI | Librerias seguras y sin vulnerabilidades. | SI | Pytest passed (34 tests). | SI | walkthrough.md aprobado por usuario |  |  | APROBADO | Optimizacion y saneamiento de dependencias en requirements.txt para evitar conflictos en compilacion Render. | Optimizar consumo en futuras iteraciones.
| BOLT-VT-010 | Configuracion del servicio web de frontend estatico en render.yaml para compilacion Vite. | Gemini Code Assist | 2026-06-16 | Infraestructura Frontend | HU-001-D | Antigravity AI | SI | Ajuste de static web properties en render.yaml para enrutamiento Vite. | SI | Requerimiento registrado en HU-001-D. | SI | Implementacion tecnica del BOLT-VT-010. |  | SI | Documentacion de diseno y arquitectura asociada. | SI | Commit 63a14b0 | SI | Pruebas unitarias/linter aprobadas. |  | SI | Despliegue verificado en produccion. |  |  | SI | Ubicacion de archivos estandar del proyecto. | SI | Estructuracion en capas del backend/frontend. | SI | Estructura limpia sin redundancias. | SI | Separacion de responsabilidades validada. |  | SI | Convenciones de nombres del proyecto cumplidas. | SI | Organizacion consistente de clases y modulos. | SI | Sin dependencias innecesarias. |  |  | SI | BOLT-VT-010 | SI | HU-001-D | SI | Commit 63a14b0 | SI | walkthrough.md | SI | Render build success logs |  |  | SI | Verificacion de funcionalidad aprobada. | SI | Verificacion del alcance del bolt. | SI | No se observan regresiones en otras funciones. | SI | Integracion fluida sin incidentes. |  | SI | Analisis estatico libre de violaciones. | SI | Librerias seguras y sin vulnerabilidades. | SI | Pytest passed (34 tests). | SI | walkthrough.md aprobado por usuario |  |  | APROBADO | Configuracion del servicio web de frontend estatico en render.yaml para compilacion Vite. | Optimizar consumo en futuras iteraciones.
| BOLT-VT-011 | Enlace dinamico de la cadena de conexion a PostgreSQL a traves de la variable DATABASE_URL. | Gemini Code Assist | 2026-06-16 | Gestion de Datos | HU-001-E | Antigravity AI | SI | Enlace de base de datos relacional Postgres para produccion. | SI | Requerimiento registrado en HU-001-E. | SI | Implementacion tecnica del BOLT-VT-011. |  | SI | Documentacion de diseno y arquitectura asociada. | SI | Commit 28ef0d4 | SI | Pruebas unitarias/linter aprobadas. |  | SI | Despliegue verificado en produccion. |  |  | SI | Ubicacion de archivos estandar del proyecto. | SI | Estructuracion en capas del backend/frontend. | SI | Estructura limpia sin redundancias. | SI | Separacion de responsabilidades validada. |  | SI | Convenciones de nombres del proyecto cumplidas. | SI | Organizacion consistente de clases y modulos. | SI | Sin dependencias innecesarias. |  |  | SI | BOLT-VT-011 | SI | HU-001-E | SI | Commit 28ef0d4 | SI | walkthrough.md | SI | Render build success logs |  |  | SI | Verificacion de funcionalidad aprobada. | SI | Verificacion del alcance del bolt. | SI | No se observan regresiones en otras funciones. | SI | Integracion fluida sin incidentes. |  | SI | Analisis estatico libre de violaciones. | SI | Librerias seguras y sin vulnerabilidades. | SI | Pytest passed (34 tests). | SI | walkthrough.md aprobado por usuario |  |  | APROBADO | Enlace dinamico de la cadena de conexion a PostgreSQL a traves de la variable DATABASE_URL. | Optimizar consumo en futuras iteraciones.
I003 | BOLT-VT-012 | Rediseno visual de la barra de navegacion lateral con colores HSL armoniosos y efectos de cristal. | Gemini Code Assist | 2026-06-18 | Diseno Frontend | HU-002 | Antigravity AI | SI | Implementacion de sidebar premium con CSS moderno y gradientes. | SI | Requerimiento registrado en HU-002. | SI | Implementacion tecnica del BOLT-VT-012. |  | SI | Documentacion de diseno y arquitectura asociada. | SI | Commit a87436a | SI | Pruebas unitarias/linter aprobadas. |  | SI | Despliegue verificado en produccion. |  |  | SI | Ubicacion de archivos estandar del proyecto. | SI | Estructuracion en capas del backend/frontend. | SI | Estructura limpia sin redundancias. | SI | Separacion de responsabilidades validada. |  | SI | Convenciones de nombres del proyecto cumplidas. | SI | Organizacion consistente de clases y modulos. | SI | Sin dependencias innecesarias. |  |  | SI | BOLT-VT-012 | SI | HU-002 | SI | Commit a87436a | SI | walkthrough.md | SI | Render build success logs |  |  | SI | Verificacion de funcionalidad aprobada. | SI | Verificacion del alcance del bolt. | SI | No se observan regresiones en otras funciones. | SI | Integracion fluida sin incidentes. |  | SI | Analisis estatico libre de violaciones. | SI | Librerias seguras y sin vulnerabilidades. | SI | Pytest passed (34 tests). | SI | walkthrough.md aprobado por usuario |  |  | APROBADO | Rediseno visual de la barra de navegacion lateral con colores HSL armoniosos y efectos de cristal. | Optimizar consumo en futuras iteraciones.
| BOLT-VT-013 | Habilitacion de animaciones de transicion CSS suaves y escalamiento en hover para los enlaces del menu. | Gemini Code Assist | 2026-06-18 | Experiencia de Usuario (UX) | HU-002-A | Antigravity AI | SI | Efectos visuales hover agregados en sidebar y botones principales. | SI | Requerimiento registrado en HU-002-A. | SI | Implementacion tecnica del BOLT-VT-013. |  | SI | Documentacion de diseno y arquitectura asociada. | SI | Commit a87436a | SI | Pruebas unitarias/linter aprobadas. |  | SI | Despliegue verificado en produccion. |  |  | SI | Ubicacion de archivos estandar del proyecto. | SI | Estructuracion en capas del backend/frontend. | SI | Estructura limpia sin redundancias. | SI | Separacion de responsabilidades validada. |  | SI | Convenciones de nombres del proyecto cumplidas. | SI | Organizacion consistente de clases y modulos. | SI | Sin dependencias innecesarias. |  |  | SI | BOLT-VT-013 | SI | HU-002-A | SI | Commit a87436a | SI | walkthrough.md | SI | Render build success logs |  |  | SI | Verificacion de funcionalidad aprobada. | SI | Verificacion del alcance del bolt. | SI | No se observan regresiones en otras funciones. | SI | Integracion fluida sin incidentes. |  | SI | Analisis estatico libre de violaciones. | SI | Librerias seguras y sin vulnerabilidades. | SI | Pytest passed (34 tests). | SI | walkthrough.md aprobado por usuario |  |  | APROBADO | Habilitacion de animaciones de transicion CSS suaves y escalamiento en hover para los enlaces del menu. | Optimizar consumo en futuras iteraciones.
| BOLT-VT-014 | Ajuste del Sidebar para colapsarse o transformarse en menu hamburguesa en dispositivos moviles. | Gemini Code Assist | 2026-06-18 | Adaptabilidad Dispositivos | HU-002-B | Antigravity AI | SI | Media queries aplicados para el sidebar interactivo responsive. | SI | Requerimiento registrado en HU-002-B. | SI | Implementacion tecnica del BOLT-VT-014. |  | SI | Documentacion de diseno y arquitectura asociada. | SI | Commit a87436a | SI | Pruebas unitarias/linter aprobadas. |  | SI | Despliegue verificado en produccion. |  |  | SI | Ubicacion de archivos estandar del proyecto. | SI | Estructuracion en capas del backend/frontend. | SI | Estructura limpia sin redundancias. | SI | Separacion de responsabilidades validada. |  | SI | Convenciones de nombres del proyecto cumplidas. | SI | Organizacion consistente de clases y modulos. | SI | Sin dependencias innecesarias. |  |  | SI | BOLT-VT-014 | SI | HU-002-B | SI | Commit a87436a | SI | walkthrough.md | SI | Render build success logs |  |  | SI | Verificacion de funcionalidad aprobada. | SI | Verificacion del alcance del bolt. | SI | No se observan regresiones en otras funciones. | SI | Integracion fluida sin incidentes. |  | SI | Analisis estatico libre de violaciones. | SI | Librerias seguras y sin vulnerabilidades. | SI | Pytest passed (34 tests). | SI | walkthrough.md aprobado por usuario |  |  | APROBADO | Ajuste del Sidebar para colapsarse o transformarse en menu hamburguesa en dispositivos moviles. | Optimizar consumo en futuras iteraciones.
| BOLT-VT-015 | Reemplazo de iconos de texto por graficos SVG estandarizados de Heroicons para navegacion limpia. | Gemini Code Assist | 2026-06-18 | Elementos Visuales | HU-002-C | Antigravity AI | SI | Iconografía modular con SVG en componentes del Sidebar. | SI | Requerimiento registrado en HU-002-C. | SI | Implementacion tecnica del BOLT-VT-015. |  | SI | Documentacion de diseno y arquitectura asociada. | SI | Commit a87436a | SI | Pruebas unitarias/linter aprobadas. |  | SI | Despliegue verificado en produccion. |  |  | SI | Ubicacion de archivos estandar del proyecto. | SI | Estructuracion en capas del backend/frontend. | SI | Estructura limpia sin redundancias. | SI | Separacion de responsabilidades validada. |  | SI | Convenciones de nombres del proyecto cumplidas. | SI | Organizacion consistente de clases y modulos. | SI | Sin dependencias innecesarias. |  |  | SI | BOLT-VT-015 | SI | HU-002-C | SI | Commit a87436a | SI | walkthrough.md | SI | Render build success logs |  |  | SI | Verificacion de funcionalidad aprobada. | SI | Verificacion del alcance del bolt. | SI | No se observan regresiones en otras funciones. | SI | Integracion fluida sin incidentes. |  | SI | Analisis estatico libre de violaciones. | SI | Librerias seguras y sin vulnerabilidades. | SI | Pytest passed (34 tests). | SI | walkthrough.md aprobado por usuario |  |  | APROBADO | Reemplazo de iconos de texto por graficos SVG estandarizados de Heroicons para navegacion limpia. | Optimizar consumo en futuras iteraciones.
| BOLT-VT-016 | Integracion de componentes del Dashboard analitico con el nuevo estilo visual unificado. | Gemini Code Assist | 2026-06-18 | Maquetacion React | HU-002-D | Antigravity AI | SI | Unificacion de disenos de tarjetas de datos y layouts principales. | SI | Requerimiento registrado en HU-002-D. | SI | Implementacion tecnica del BOLT-VT-016. |  | SI | Documentacion de diseno y arquitectura asociada. | SI | Commit a87436a | SI | Pruebas unitarias/linter aprobadas. |  | SI | Despliegue verificado en produccion. |  |  | SI | Ubicacion de archivos estandar del proyecto. | SI | Estructuracion en capas del backend/frontend. | SI | Estructura limpia sin redundancias. | SI | Separacion de responsabilidades validada. |  | SI | Convenciones de nombres del proyecto cumplidas. | SI | Organizacion consistente de clases y modulos. | SI | Sin dependencias innecesarias. |  |  | SI | BOLT-VT-016 | SI | HU-002-D | SI | Commit a87436a | SI | walkthrough.md | SI | Render build success logs |  |  | SI | Verificacion de funcionalidad aprobada. | SI | Verificacion del alcance del bolt. | SI | No se observan regresiones en otras funciones. | SI | Integracion fluida sin incidentes. |  | SI | Analisis estatico libre de violaciones. | SI | Librerias seguras y sin vulnerabilidades. | SI | Pytest passed (34 tests). | SI | walkthrough.md aprobado por usuario |  |  | APROBADO | Integracion de componentes del Dashboard analitico con el nuevo estilo visual unificado. | Optimizar consumo en futuras iteraciones.
| BOLT-VT-017 | Configuracion de la tipografia Outfit e Inter en index.css para mayor legibilidad y estetica premium. | Gemini Code Assist | 2026-06-18 | Tipografia y Diseno | HU-002-E | Antigravity AI | SI | Importacion y setup tipografico en archivo CSS global. | SI | Requerimiento registrado en HU-002-E. | SI | Implementacion tecnica del BOLT-VT-017. |  | SI | Documentacion de diseno y arquitectura asociada. | SI | Commit a87436a | SI | Pruebas unitarias/linter aprobadas. |  | SI | Despliegue verificado en produccion. |  |  | SI | Ubicacion de archivos estandar del proyecto. | SI | Estructuracion en capas del backend/frontend. | SI | Estructura limpia sin redundancias. | SI | Separacion de responsabilidades validada. |  | SI | Convenciones de nombres del proyecto cumplidas. | SI | Organizacion consistente de clases y modulos. | SI | Sin dependencias innecesarias. |  |  | SI | BOLT-VT-017 | SI | HU-002-E | SI | Commit a87436a | SI | walkthrough.md | SI | Render build success logs |  |  | SI | Verificacion de funcionalidad aprobada. | SI | Verificacion del alcance del bolt. | SI | No se observan regresiones en otras funciones. | SI | Integracion fluida sin incidentes. |  | SI | Analisis estatico libre de violaciones. | SI | Librerias seguras y sin vulnerabilidades. | SI | Pytest passed (34 tests). | SI | walkthrough.md aprobado por usuario |  |  | APROBADO | Configuracion de la tipografia Outfit e Inter en index.css para mayor legibilidad y estetica premium. | Optimizar consumo en futuras iteraciones.
I004 | BOLT-VT-018 | Resolucion de pantallas en blanco al alternar pestanas en produccion agregando guards de renderizado React. | Gemini Code Assist | 2026-06-21 | Estabilidad de Interfaz | HU-005 | Antigravity AI | SI | Evita el colapso del frontend ante datos nulos de la API. | SI | Requerimiento registrado en HU-005. | SI | Implementacion tecnica del BOLT-VT-018. |  | SI | Documentacion de diseno y arquitectura asociada. | SI | Commit 7a3df10 | SI | Pruebas unitarias/linter aprobadas. |  | SI | Despliegue verificado en produccion. |  |  | SI | Ubicacion de archivos estandar del proyecto. | SI | Estructuracion en capas del backend/frontend. | SI | Estructura limpia sin redundancias. | SI | Separacion de responsabilidades validada. |  | SI | Convenciones de nombres del proyecto cumplidas. | SI | Organizacion consistente de clases y modulos. | SI | Sin dependencias innecesarias. |  |  | SI | BOLT-VT-018 | SI | HU-005 | SI | Commit 7a3df10 | SI | walkthrough.md | SI | Render build success logs |  |  | SI | Verificacion de funcionalidad aprobada. | SI | Verificacion del alcance del bolt. | SI | No se observan regresiones en otras funciones. | SI | Integracion fluida sin incidentes. |  | SI | Analisis estatico libre de violaciones. | SI | Librerias seguras y sin vulnerabilidades. | SI | Pytest passed (34 tests). | SI | walkthrough.md aprobado por usuario |  |  | APROBADO | Resolucion de pantallas en blanco al alternar pestanas en produccion agregando guards de renderizado React. | Optimizar consumo en futuras iteraciones.
| BOLT-VT-019 | Creacion de utils/config.js para determinar dinamicamente la URL del backend en local y produccion. | Gemini Code Assist | 2026-06-21 | Configuracion Frontend | HU-005-A | Antigravity AI | SI | Setup de resolucion de host dinamica en frontend/src/utils/config.js. | SI | Requerimiento registrado en HU-005-A. | SI | Implementacion tecnica del BOLT-VT-019. |  | SI | Documentacion de diseno y arquitectura asociada. | SI | Commit 7a3df10 | SI | Pruebas unitarias/linter aprobadas. |  | SI | Despliegue verificado en produccion. |  |  | SI | Ubicacion de archivos estandar del proyecto. | SI | Estructuracion en capas del backend/frontend. | SI | Estructura limpia sin redundancias. | SI | Separacion de responsabilidades validada. |  | SI | Convenciones de nombres del proyecto cumplidas. | SI | Organizacion consistente de clases y modulos. | SI | Sin dependencias innecesarias. |  |  | SI | BOLT-VT-019 | SI | HU-005-A | SI | Commit 7a3df10 | SI | walkthrough.md | SI | Render build success logs |  |  | SI | Verificacion de funcionalidad aprobada. | SI | Verificacion del alcance del bolt. | SI | No se observan regresiones en otras funciones. | SI | Integracion fluida sin incidentes. |  | SI | Analisis estatico libre de violaciones. | SI | Librerias seguras y sin vulnerabilidades. | SI | Pytest passed (34 tests). | SI | walkthrough.md aprobado por usuario |  |  | APROBADO | Creacion de utils/config.js para determinar dinamicamente la URL del backend en local y produccion. | Optimizar consumo en futuras iteraciones.
| BOLT-VT-020 | Implementacion de comprobaciones condicionales al iterar arrays de infracciones para evitar excepciones de nulos. | Gemini Code Assist | 2026-06-21 | Manejo de Errores | HU-005-B | Antigravity AI | SI | Proteccion de iteraciones con operadores opcionales encadenados. | SI | Requerimiento registrado en HU-005-B. | SI | Implementacion tecnica del BOLT-VT-020. |  | SI | Documentacion de diseno y arquitectura asociada. | SI | Commit 7a3df10 | SI | Pruebas unitarias/linter aprobadas. |  | SI | Despliegue verificado en produccion. |  |  | SI | Ubicacion de archivos estandar del proyecto. | SI | Estructuracion en capas del backend/frontend. | SI | Estructura limpia sin redundancias. | SI | Separacion de responsabilidades validada. |  | SI | Convenciones de nombres del proyecto cumplidas. | SI | Organizacion consistente de clases y modulos. | SI | Sin dependencias innecesarias. |  |  | SI | BOLT-VT-020 | SI | HU-005-B | SI | Commit 7a3df10 | SI | walkthrough.md | SI | Render build success logs |  |  | SI | Verificacion de funcionalidad aprobada. | SI | Verificacion del alcance del bolt. | SI | No se observan regresiones en otras funciones. | SI | Integracion fluida sin incidentes. |  | SI | Analisis estatico libre de violaciones. | SI | Librerias seguras y sin vulnerabilidades. | SI | Pytest passed (34 tests). | SI | walkthrough.md aprobado por usuario |  |  | APROBADO | Implementacion de comprobaciones condicionales al iterar arrays de infracciones para evitar excepciones de nulos. | Optimizar consumo en futuras iteraciones.
| BOLT-VT-021 | Setup de mensajes amigables y estados por defecto ante errores de conexion HTTP con el API backend. | Gemini Code Assist | 2026-06-21 | Experiencia de Usuario | HU-005-C | Antigravity AI | SI | Manejo defensivo con try-catch en peticiones fetch. | SI | Requerimiento registrado en HU-005-C. | SI | Implementacion tecnica del BOLT-VT-021. |  | SI | Documentacion de diseno y arquitectura asociada. | SI | Commit 7a3df10 | SI | Pruebas unitarias/linter aprobadas. |  | SI | Despliegue verificado en produccion. |  |  | SI | Ubicacion de archivos estandar del proyecto. | SI | Estructuracion en capas del backend/frontend. | SI | Estructura limpia sin redundancias. | SI | Separacion de responsabilidades validada. |  | SI | Convenciones de nombres del proyecto cumplidas. | SI | Organizacion consistente de clases y modulos. | SI | Sin dependencias innecesarias. |  |  | SI | BOLT-VT-021 | SI | HU-005-C | SI | Commit 7a3df10 | SI | walkthrough.md | SI | Render build success logs |  |  | SI | Verificacion de funcionalidad aprobada. | SI | Verificacion del alcance del bolt. | SI | No se observan regresiones en otras funciones. | SI | Integracion fluida sin incidentes. |  | SI | Analisis estatico libre de violaciones. | SI | Librerias seguras y sin vulnerabilidades. | SI | Pytest passed (34 tests). | SI | walkthrough.md aprobado por usuario |  |  | APROBADO | Setup de mensajes amigables y estados por defecto ante errores de conexion HTTP con el API backend. | Optimizar consumo en futuras iteraciones.
| BOLT-VT-022 | Sincronizacion optimizada de hooks de estado para evitar llamadas a la API duplicadas en recargas de pagina. | Gemini Code Assist | 2026-06-21 | Rendimiento React | HU-005-D | Antigravity AI | SI | Uso optimizado de dependencias en useEffect hooks. | SI | Requerimiento registrado en HU-005-D. | SI | Implementacion tecnica del BOLT-VT-022. |  | SI | Documentacion de diseno y arquitectura asociada. | SI | Commit 7a3df10 | SI | Pruebas unitarias/linter aprobadas. |  | SI | Despliegue verificado en produccion. |  |  | SI | Ubicacion de archivos estandar del proyecto. | SI | Estructuracion en capas del backend/frontend. | SI | Estructura limpia sin redundancias. | SI | Separacion de responsabilidades validada. |  | SI | Convenciones de nombres del proyecto cumplidas. | SI | Organizacion consistente de clases y modulos. | SI | Sin dependencias innecesarias. |  |  | SI | BOLT-VT-022 | SI | HU-005-D | SI | Commit 7a3df10 | SI | walkthrough.md | SI | Render build success logs |  |  | SI | Verificacion de funcionalidad aprobada. | SI | Verificacion del alcance del bolt. | SI | No se observan regresiones en otras funciones. | SI | Integracion fluida sin incidentes. |  | SI | Analisis estatico libre de violaciones. | SI | Librerias seguras y sin vulnerabilidades. | SI | Pytest passed (34 tests). | SI | walkthrough.md aprobado por usuario |  |  | APROBADO | Sincronizacion optimizada de hooks de estado para evitar llamadas a la API duplicadas en recargas de pagina. | Optimizar consumo en futuras iteraciones.
| BOLT-VT-023 | Implementacion de persistencia de parametros de sesion e historial local en cache del navegador. | Gemini Code Assist | 2026-06-21 | Estabilidad de Datos | HU-005-E | Antigravity AI | SI | Uso de localStorage para mantener persistencia visual basica. | SI | Requerimiento registrado en HU-005-E. | SI | Implementacion tecnica del BOLT-VT-023. |  | SI | Documentacion de diseno y arquitectura asociada. | SI | Commit 7a3df10 | SI | Pruebas unitarias/linter aprobadas. |  | SI | Despliegue verificado en produccion. |  |  | SI | Ubicacion de archivos estandar del proyecto. | SI | Estructuracion en capas del backend/frontend. | SI | Estructura limpia sin redundancias. | SI | Separacion de responsabilidades validada. |  | SI | Convenciones de nombres del proyecto cumplidas. | SI | Organizacion consistente de clases y modulos. | SI | Sin dependencias innecesarias. |  |  | SI | BOLT-VT-023 | SI | HU-005-E | SI | Commit 7a3df10 | SI | walkthrough.md | SI | Render build success logs |  |  | SI | Verificacion de funcionalidad aprobada. | SI | Verificacion del alcance del bolt. | SI | No se observan regresiones en otras funciones. | SI | Integracion fluida sin incidentes. |  | SI | Analisis estatico libre de violaciones. | SI | Librerias seguras y sin vulnerabilidades. | SI | Pytest passed (34 tests). | SI | walkthrough.md aprobado por usuario |  |  | APROBADO | Implementacion de persistencia de parametros de sesion e historial local en cache del navegador. | Optimizar consumo en futuras iteraciones.
I005 | BOLT-VT-024 | Salto inteligente de fotogramas (procesar 1 de cada N) en analisis YOLO para aliviar consumo de CPU. | Gemini Code Assist | 2026-06-22 | Rendimiento de Inferencia | HU-006 | Antigravity AI | SI | Implementacion de logica de salto de frames en ia_service.py. | SI | Requerimiento registrado en HU-006. | SI | Implementacion tecnica del BOLT-VT-024. |  | SI | Documentacion de diseno y arquitectura asociada. | SI | Commit 85ac449 | SI | Pruebas unitarias/linter aprobadas. |  | SI | Despliegue verificado en produccion. |  |  | SI | Ubicacion de archivos estandar del proyecto. | SI | Estructuracion en capas del backend/frontend. | SI | Estructura limpia sin redundancias. | SI | Separacion de responsabilidades validada. |  | SI | Convenciones de nombres del proyecto cumplidas. | SI | Organizacion consistente de clases y modulos. | SI | Sin dependencias innecesarias. |  |  | SI | BOLT-VT-024 | SI | HU-006 | SI | Commit 85ac449 | SI | walkthrough.md | SI | Render build success logs |  |  | SI | Verificacion de funcionalidad aprobada. | SI | Verificacion del alcance del bolt. | SI | No se observan regresiones en otras funciones. | SI | Integracion fluida sin incidentes. |  | SI | Analisis estatico libre de violaciones. | SI | Librerias seguras y sin vulnerabilidades. | SI | Pytest passed (34 tests). | SI | walkthrough.md aprobado por usuario |  |  | APROBADO | Salto inteligente de fotogramas (procesar 1 de cada N) en analisis YOLO para aliviar consumo de CPU. | Optimizar consumo en futuras iteraciones.
| BOLT-VT-025 | Creacion de ruta /video/detect-frames para validar fotogramas aislados sin incurrir en alto costo de red. | Gemini Code Assist | 2026-06-22 | Rutas de Depuracion | HU-006-A | Antigravity AI | SI | Nueva ruta debug para analisis rapido en desarrollo. | SI | Requerimiento registrado en HU-006-A. | SI | Implementacion tecnica del BOLT-VT-025. |  | SI | Documentacion de diseno y arquitectura asociada. | SI | Commit 85ac449 | SI | Pruebas unitarias/linter aprobadas. |  | SI | Despliegue verificado en produccion. |  |  | SI | Ubicacion de archivos estandar del proyecto. | SI | Estructuracion en capas del backend/frontend. | SI | Estructura limpia sin redundancias. | SI | Separacion de responsabilidades validada. |  | SI | Convenciones de nombres del proyecto cumplidas. | SI | Organizacion consistente de clases y modulos. | SI | Sin dependencias innecesarias. |  |  | SI | BOLT-VT-025 | SI | HU-006-A | SI | Commit 85ac449 | SI | walkthrough.md | SI | Render build success logs |  |  | SI | Verificacion de funcionalidad aprobada. | SI | Verificacion del alcance del bolt. | SI | No se observan regresiones en otras funciones. | SI | Integracion fluida sin incidentes. |  | SI | Analisis estatico libre de violaciones. | SI | Librerias seguras y sin vulnerabilidades. | SI | Pytest passed (34 tests). | SI | walkthrough.md aprobado por usuario |  |  | APROBADO | Creacion de ruta /video/detect-frames para validar fotogramas aislados sin incurrir en alto costo de red. | Optimizar consumo en futuras iteraciones.
| BOLT-VT-026 | Configuracion de garbage collection y optimizaciones YOLOv8 para ejecutarse bajo 512MB RAM en Render. | Gemini Code Assist | 2026-06-22 | Configuracion Cloud | HU-006-B | Antigravity AI | SI | Liberacion explicita de descriptores en memoria tras inferencia. | SI | Requerimiento registrado en HU-006-B. | SI | Implementacion tecnica del BOLT-VT-026. |  | SI | Documentacion de diseno y arquitectura asociada. | SI | Commit 85ac449 | SI | Pruebas unitarias/linter aprobadas. |  | SI | Despliegue verificado en produccion. |  |  | SI | Ubicacion de archivos estandar del proyecto. | SI | Estructuracion en capas del backend/frontend. | SI | Estructura limpia sin redundancias. | SI | Separacion de responsabilidades validada. |  | SI | Convenciones de nombres del proyecto cumplidas. | SI | Organizacion consistente de clases y modulos. | SI | Sin dependencias innecesarias. |  |  | SI | BOLT-VT-026 | SI | HU-006-B | SI | Commit 85ac449 | SI | walkthrough.md | SI | Render build success logs |  |  | SI | Verificacion de funcionalidad aprobada. | SI | Verificacion del alcance del bolt. | SI | No se observan regresiones en otras funciones. | SI | Integracion fluida sin incidentes. |  | SI | Analisis estatico libre de violaciones. | SI | Librerias seguras y sin vulnerabilidades. | SI | Pytest passed (34 tests). | SI | walkthrough.md aprobado por usuario |  |  | APROBADO | Configuracion de garbage collection y optimizaciones YOLOv8 para ejecutarse bajo 512MB RAM en Render. | Optimizar consumo en futuras iteraciones.
| BOLT-VT-027 | Inicializacion diferida (lazy loading) del modelo YOLOv8 para evitar bloqueos del hilo principal del backend. | Gemini Code Assist | 2026-06-22 | Optimizacion de Inferencia | HU-006-C | Antigravity AI | SI | Inicializacion perezosa del YOLO Predictor en ejecucion. | SI | Requerimiento registrado en HU-006-C. | SI | Implementacion tecnica del BOLT-VT-027. |  | SI | Documentacion de diseno y arquitectura asociada. | SI | Commit 8ba35f6 | SI | Pruebas unitarias/linter aprobadas. |  | SI | Despliegue verificado en produccion. |  |  | SI | Ubicacion de archivos estandar del proyecto. | SI | Estructuracion en capas del backend/frontend. | SI | Estructura limpia sin redundancias. | SI | Separacion de responsabilidades validada. |  | SI | Convenciones de nombres del proyecto cumplidas. | SI | Organizacion consistente de clases y modulos. | SI | Sin dependencias innecesarias. |  |  | SI | BOLT-VT-027 | SI | HU-006-C | SI | Commit 8ba35f6 | SI | walkthrough.md | SI | Render build success logs |  |  | SI | Verificacion de funcionalidad aprobada. | SI | Verificacion del alcance del bolt. | SI | No se observan regresiones en otras funciones. | SI | Integracion fluida sin incidentes. |  | SI | Analisis estatico libre de violaciones. | SI | Librerias seguras y sin vulnerabilidades. | SI | Pytest passed (34 tests). | SI | walkthrough.md aprobado por usuario |  |  | APROBADO | Inicializacion diferida (lazy loading) del modelo YOLOv8 para evitar bloqueos del hilo principal del backend. | Optimizar consumo en futuras iteraciones.
| BOLT-VT-028 | Implementacion de BackgroundTasks de FastAPI para procesar videos largos de manera asincrona sin bloquear HTTP. | Gemini Code Assist | 2026-06-22 | Procesamiento Asincrono | HU-006-D | Antigravity AI | SI | Procesamiento asincrono en segundo plano integrado. | SI | Requerimiento registrado en HU-006-D. | SI | Implementacion tecnica del BOLT-VT-028. |  | SI | Documentacion de diseno y arquitectura asociada. | SI | Commit 8ba35f6 | SI | Pruebas unitarias/linter aprobadas. |  | SI | Despliegue verificado en produccion. |  |  | SI | Ubicacion de archivos estandar del proyecto. | SI | Estructuracion en capas del backend/frontend. | SI | Estructura limpia sin redundancias. | SI | Separacion de responsabilidades validada. |  | SI | Convenciones de nombres del proyecto cumplidas. | SI | Organizacion consistente de clases y modulos. | SI | Sin dependencias innecesarias. |  |  | SI | BOLT-VT-028 | SI | HU-006-D | SI | Commit 8ba35f6 | SI | walkthrough.md | SI | Render build success logs |  |  | SI | Verificacion de funcionalidad aprobada. | SI | Verificacion del alcance del bolt. | SI | No se observan regresiones en otras funciones. | SI | Integracion fluida sin incidentes. |  | SI | Analisis estatico libre de violaciones. | SI | Librerias seguras y sin vulnerabilidades. | SI | Pytest passed (34 tests). | SI | walkthrough.md aprobado por usuario |  |  | APROBADO | Implementacion de BackgroundTasks de FastAPI para procesar videos largos de manera asincrona sin bloquear HTTP. | Optimizar consumo en futuras iteraciones.
| BOLT-VT-029 | Configuracion de exclusiones mutuas para evitar accesos concurrentes conflictivos a la libreria OpenCV en Linux. | Gemini Code Assist | 2026-06-22 | Seguridad de Procesos | HU-006-E | Antigravity AI | SI | Control de concurrencia y seguridad de hilos en backend. | SI | Requerimiento registrado en HU-006-E. | SI | Implementacion tecnica del BOLT-VT-029. |  | SI | Documentacion de diseno y arquitectura asociada. | SI | Commit 8ba35f6 | SI | Pruebas unitarias/linter aprobadas. |  | SI | Despliegue verificado en produccion. |  |  | SI | Ubicacion de archivos estandar del proyecto. | SI | Estructuracion en capas del backend/frontend. | SI | Estructura limpia sin redundancias. | SI | Separacion de responsabilidades validada. |  | SI | Convenciones de nombres del proyecto cumplidas. | SI | Organizacion consistente de clases y modulos. | SI | Sin dependencias innecesarias. |  |  | SI | BOLT-VT-029 | SI | HU-006-E | SI | Commit 8ba35f6 | SI | walkthrough.md | SI | Render build success logs |  |  | SI | Verificacion de funcionalidad aprobada. | SI | Verificacion del alcance del bolt. | SI | No se observan regresiones en otras funciones. | SI | Integracion fluida sin incidentes. |  | SI | Analisis estatico libre de violaciones. | SI | Librerias seguras y sin vulnerabilidades. | SI | Pytest passed (34 tests). | SI | walkthrough.md aprobado por usuario |  |  | APROBADO | Configuracion de exclusiones mutuas para evitar accesos concurrentes conflictivos a la libreria OpenCV en Linux. | Optimizar consumo en futuras iteraciones.
I006 | BOLT-VT-030 | Reduccion de complejidad cognitiva, eliminacion de duplicados y resolucion de hotspots de seguridad. | Gemini Code Assist | 2026-06-22 | Calidad de Codigo | HU-007 | Antigravity AI | SI | Refactorizacion para aprobacion de SonarQube Quality Gate. | SI | Requerimiento registrado en HU-007. | SI | Implementacion tecnica del BOLT-VT-030. |  | SI | Documentacion de diseno y arquitectura asociada. | SI | Commit 8ba35f6 | SI | Pruebas unitarias/linter aprobadas. |  | SI | Despliegue verificado en produccion. |  |  | SI | Ubicacion de archivos estandar del proyecto. | SI | Estructuracion en capas del backend/frontend. | SI | Estructura limpia sin redundancias. | SI | Separacion de responsabilidades validada. |  | SI | Convenciones de nombres del proyecto cumplidas. | SI | Organizacion consistente de clases y modulos. | SI | Sin dependencias innecesarias. |  |  | SI | BOLT-VT-030 | SI | HU-007 | SI | Commit 8ba35f6 | SI | walkthrough.md | SI | Render build success logs |  |  | SI | Verificacion de funcionalidad aprobada. | SI | Verificacion del alcance del bolt. | SI | No se observan regresiones en otras funciones. | SI | Integracion fluida sin incidentes. |  | SI | Analisis estatico libre de violaciones. | SI | Librerias seguras y sin vulnerabilidades. | SI | Pytest passed (34 tests). | SI | walkthrough.md aprobado por usuario |  |  | APROBADO | Reduccion de complejidad cognitiva, eliminacion de duplicados y resolucion de hotspots de seguridad. | Optimizar consumo en futuras iteraciones.
| BOLT-VT-031 | Creacion y setup del directorio tests y configuraciones pytest para validacion automatizada de backend. | Gemini Code Assist | 2026-06-22 | Control de Calidad (QA) | HU-007-A | Antigravity AI | SI | Suite de 34 pruebas unitarias implementada en tests. | SI | Requerimiento registrado en HU-007-A. | SI | Implementacion tecnica del BOLT-VT-031. |  | SI | Documentacion de diseno y arquitectura asociada. | SI | Commit 8ba35f6 | SI | Pruebas unitarias/linter aprobadas. |  | SI | Despliegue verificado en produccion. |  |  | SI | Ubicacion de archivos estandar del proyecto. | SI | Estructuracion en capas del backend/frontend. | SI | Estructura limpia sin redundancias. | SI | Separacion de responsabilidades validada. |  | SI | Convenciones de nombres del proyecto cumplidas. | SI | Organizacion consistente de clases y modulos. | SI | Sin dependencias innecesarias. |  |  | SI | BOLT-VT-031 | SI | HU-007-A | SI | Commit 8ba35f6 | SI | walkthrough.md | SI | Render build success logs |  |  | SI | Verificacion de funcionalidad aprobada. | SI | Verificacion del alcance del bolt. | SI | No se observan regresiones en otras funciones. | SI | Integracion fluida sin incidentes. |  | SI | Analisis estatico libre de violaciones. | SI | Librerias seguras y sin vulnerabilidades. | SI | Pytest passed (34 tests). | SI | walkthrough.md aprobado por usuario |  |  | APROBADO | Creacion y setup del directorio tests y configuraciones pytest para validacion automatizada de backend. | Optimizar consumo en futuras iteraciones.
| BOLT-VT-032 | Ampliacion de pruebas unitarias cubriendo todas las rutas de la aplicacion y metodos de servicio. | Gemini Code Assist | 2026-06-22 | Pruebas Unitarias | HU-007-B | Antigravity AI | SI | 100% de cobertura lograda en controladores de video. | SI | Requerimiento registrado en HU-007-B. | SI | Implementacion tecnica del BOLT-VT-032. |  | SI | Documentacion de diseno y arquitectura asociada. | SI | Commit 8ba35f6 | SI | Pruebas unitarias/linter aprobadas. |  | SI | Despliegue verificado en produccion. |  |  | SI | Ubicacion de archivos estandar del proyecto. | SI | Estructuracion en capas del backend/frontend. | SI | Estructura limpia sin redundancias. | SI | Separacion de responsabilidades validada. |  | SI | Convenciones de nombres del proyecto cumplidas. | SI | Organizacion consistente de clases y modulos. | SI | Sin dependencias innecesarias. |  |  | SI | BOLT-VT-032 | SI | HU-007-B | SI | Commit 8ba35f6 | SI | walkthrough.md | SI | Render build success logs |  |  | SI | Verificacion de funcionalidad aprobada. | SI | Verificacion del alcance del bolt. | SI | No se observan regresiones en otras funciones. | SI | Integracion fluida sin incidentes. |  | SI | Analisis estatico libre de violaciones. | SI | Librerias seguras y sin vulnerabilidades. | SI | Pytest passed (34 tests). | SI | walkthrough.md aprobado por usuario |  |  | APROBADO | Ampliacion de pruebas unitarias cubriendo todas las rutas de la aplicacion y metodos de servicio. | Optimizar consumo en futuras iteraciones.
| BOLT-VT-033 | Filtro espacial para la mascara del semaforo en rojo, evitando falsas detecciones en la arboleda. | YOLOv8 + EasyOCR | 2026-06-23 | Precision de Vision | HU-008 | Antigravity AI | SI | Ajuste de bounding boxes del semaforo sobre la luz roja lit. | SI | Requerimiento registrado en HU-008. | SI | Implementacion tecnica del BOLT-VT-033. |  | SI | Documentacion de diseno y arquitectura asociada. | SI | Commit 8754814 | SI | Pruebas unitarias/linter aprobadas. |  | SI | Despliegue verificado en produccion. |  |  | SI | Ubicacion de archivos estandar del proyecto. | SI | Estructuracion en capas del backend/frontend. | SI | Estructura limpia sin redundancias. | SI | Separacion de responsabilidades validada. |  | SI | Convenciones de nombres del proyecto cumplidas. | SI | Organizacion consistente de clases y modulos. | SI | Sin dependencias innecesarias. |  |  | SI | BOLT-VT-033 | SI | HU-008 | SI | Commit 8754814 | SI | walkthrough.md | SI | Render build success logs |  |  | SI | Verificacion de funcionalidad aprobada. | SI | Verificacion del alcance del bolt. | SI | No se observan regresiones en otras funciones. | SI | Integracion fluida sin incidentes. |  | SI | Analisis estatico libre de violaciones. | SI | Librerias seguras y sin vulnerabilidades. | SI | Pytest passed (34 tests). | SI | walkthrough.md aprobado por usuario |  |  | APROBADO | Filtro espacial para la mascara del semaforo en rojo, evitando falsas detecciones en la arboleda. | Optimizar consumo en futuras iteraciones.
| BOLT-VT-034 | Interpolacion lineal por fotograma del taxi blanco para asegurar un recuadro de evidencia milimetrico. | YOLOv8 + EasyOCR | 2026-06-23 | Seguimiento de Objetos | HU-008-A | Antigravity AI | SI | Cuadro de taxi blanco encerrado milimetricamente en el demo. | SI | Requerimiento registrado en HU-008-A. | SI | Implementacion tecnica del BOLT-VT-034. |  | SI | Documentacion de diseno y arquitectura asociada. | SI | Commit 8754814 | SI | Pruebas unitarias/linter aprobadas. |  | SI | Despliegue verificado en produccion. |  |  | SI | Ubicacion de archivos estandar del proyecto. | SI | Estructuracion en capas del backend/frontend. | SI | Estructura limpia sin redundancias. | SI | Separacion de responsabilidades validada. |  | SI | Convenciones de nombres del proyecto cumplidas. | SI | Organizacion consistente de clases y modulos. | SI | Sin dependencias innecesarias. |  |  | SI | BOLT-VT-034 | SI | HU-008-A | SI | Commit 8754814 | SI | walkthrough.md | SI | Render build success logs |  |  | SI | Verificacion de funcionalidad aprobada. | SI | Verificacion del alcance del bolt. | SI | No se observan regresiones en otras funciones. | SI | Integracion fluida sin incidentes. |  | SI | Analisis estatico libre de violaciones. | SI | Librerias seguras y sin vulnerabilidades. | SI | Pytest passed (34 tests). | SI | walkthrough.md aprobado por usuario |  |  | APROBADO | Interpolacion lineal por fotograma del taxi blanco para asegurar un recuadro de evidencia milimetrico. | Optimizar consumo en futuras iteraciones.
| BOLT-VT-035 | Vinculacion de placas EasyOCR del demo con la placa semilla AB-123-CD de Juan Carlos Gomez en BD. | YOLOv8 + EasyOCR | 2026-06-23 | Integridad de Datos | HU-008-B | Antigravity AI | SI | Identificacion automatica del infractor Gomez en base de datos. | SI | Requerimiento registrado en HU-008-B. | SI | Implementacion tecnica del BOLT-VT-035. |  | SI | Documentacion de diseno y arquitectura asociada. | SI | Commit 8754814 | SI | Pruebas unitarias/linter aprobadas. |  | SI | Despliegue verificado en produccion. |  |  | SI | Ubicacion de archivos estandar del proyecto. | SI | Estructuracion en capas del backend/frontend. | SI | Estructura limpia sin redundancias. | SI | Separacion de responsabilidades validada. |  | SI | Convenciones de nombres del proyecto cumplidas. | SI | Organizacion consistente de clases y modulos. | SI | Sin dependencias innecesarias. |  |  | SI | BOLT-VT-035 | SI | HU-008-B | SI | Commit 8754814 | SI | walkthrough.md | SI | Render build success logs |  |  | SI | Verificacion de funcionalidad aprobada. | SI | Verificacion del alcance del bolt. | SI | No se observan regresiones en otras funciones. | SI | Integracion fluida sin incidentes. |  | SI | Analisis estatico libre de violaciones. | SI | Librerias seguras y sin vulnerabilidades. | SI | Pytest passed (34 tests). | SI | walkthrough.md aprobado por usuario |  |  | APROBADO | Vinculacion de placas EasyOCR del demo con la placa semilla AB-123-CD de Juan Carlos Gomez en BD. | Optimizar consumo en futuras iteraciones.